## Plan1
	Prefeitura Municipal de Campinas
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III SUL
LOCAL:	R. José Florence Teixeira, 752, - Jd. das Bandeiras - Campinas - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

			QUANTIDADE DE DIAS *
Evento	Descrição	Total	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470	500
1	INSTALAÇÕES – CANTEIRO DE OBRA	R$ 94.266,61	R$ 27.733,05	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57	R$ 4.435,57
			29,41981%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%	4,70535%
2	FECHAMENTO DE OBRA	R$ 9.389,48	R$ 9.389,48
			100,00000%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 7.924,30		R$ 7.924,30
				100,00000%
4	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	R$ 13.132,68		R$ 13.132,68
				100,00000%
5	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	R$ 268,94		R$ 268,94
				100,00000%
6	PLACAS DE OBRA	R$ 6.845,76	R$ 6.845,76
			100,00000%
7	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 101.059,40			R$ 50.529,44	R$ 50.529,96
					49,99974%	50,00026%
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - SAPATAS	R$ 99.202,04				R$ 49.555,59	R$ 49.646,45
						49,95421%	50,04579%
10	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - BALDRAMES	R$ 87.474,44					R$ 87.474,44
						100,00000%
11	SUPERESTRUTURA - PILARES	R$ 43.379,36					R$ 43.379,36
						100,00000%
12	SUPERESTRUTURA - VIGAS	R$ 70.285,31					R$ 35.085,80	R$ 35.199,51
						49,91910%	50,08090%
13	SUPERESTRUTURA - LAJES	R$ 119.276,86					R$ 59.592,26	R$ 59.684,60
						49,96129%	50,03871%
14	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA - ESTACAS	R$ 52.195,41					R$ 44.158,11	R$ 8.037,30
						84,60152%	15,39848%
15	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA - BLOCOS	R$ 10.701,74					R$ 5.346,07	R$ 5.355,67
						49,95513%	50,04487%
16	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA - BALDRAMES	R$ 3.501,21					R$ 1.749,88	R$ 1.751,33
						49,97919%	50,02081%
17	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA - LAJE	R$ 2.198,56					R$ 1.099,08	R$ 1.099,48
						49,99073%	50,00927%
18	ESTRUTURA DO MURO DE ARRIMO	R$ 187.957,30					R$ 93.975,71	R$ 93.981,59
						49,99844%	50,00156%
20	GRADIL COM MURETA - GR-01	R$ 5.890,58					R$ 29,63	R$ 2.519,50	R$ 2.236,47	R$ 1.104,98
						0,50305%	42,77162%	37,96697%	18,75836%
21	GRADIL ELETROFUNDIDO SOBRE MURETA E MURO DE ARRIMO - GR-01 E GR-02	R$ 30.197,77					R$ 30.197,77
						100,00000%
22	MURO DE ALVENARIA SOBRE SOLO - MR-01	R$ 3.740,08					R$ 406,06	R$ 1.045,49	R$ 1.162,02	R$ 1.126,51
						10,85708%	27,95368%	31,06940%	30,11984%
23	MURO DE ALVENARIA SOBRE MURO DE ARRIMO - MR-02	R$ 29.675,56					R$ 28.164,16	R$ 1.511,40
						94,90693%	5,09307%
19	PORTÃO DE GRADIL	R$ 23.607,38					R$ 23.607,38
						100,00000%
24	ARQUITETURA - PAREDES DE ALVENARIA	R$ 94.147,52					R$ 47.073,43	R$ 47.074,09
						49,99965%	50,00035%
25	ARQUITETURA - PAREDES DE DRYWALL	R$ 70.792,64					R$ 35.385,70	R$ 35.406,94
						49,98501%	50,01499%
26	ARQUITETURA - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39CM X 39CM	R$ 13.919,39					R$ 6.959,70	R$ 6.959,70
						50,00000%	50,00000%
27	ARQUITETURA - DIVISÓRIAS	R$ 9.287,26					R$ 9.287,26
						100,00000%
28	ARQUITETURA - BANCADAS	R$ 16.810,59					R$ 16.810,59
						100,00000%
29	ARQUITETURA - PEITORIS	R$ 13.610,78					R$ 13.610,78
						100,00000%
30	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	R$ 141.214,31					R$ 70.606,26	R$ 70.608,05
						49,99937%	50,00063%
32	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	R$ 71.706,75					R$ 35.853,07	R$ 35.853,68
						49,99958%	50,00042%
34	ARQUITETURA - IMPERMEABILIZAÇÃO - PAREDES EXTERNAS	R$ 6.116,50					R$ 3.058,25	R$ 3.058,25
						49,99994%	50,00006%
36	ARQUITETURA - IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS E PAREDES INTERNAS	R$ 12.475,88					R$ 6.237,78	R$ 6.238,10
						49,99870%	50,00130%
37	PISOS INTERNOS - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 77.899,08					R$ 38.949,00	R$ 38.950,08
						49,99931%	50,00069%
38	PISOS INTERNOS - GRANILITE	R$ 46.550,17					R$ 23.274,19	R$ 23.275,98
						49,99807%	50,00193%
39	PISOS INTERNOS - RODAPÉ	R$ 7.521,55					R$ 7.521,55
						100,00000%
40	FORRO	R$ 44.419,40					R$ 44.419,40
						100,00000%
41	PINTURA EM PAREDES - INTERNAS E EXTERNAS	R$ 111.324,39					R$ 111.324,39
						100,00000%
43	PINTURA COBOGÓ	R$ 2.207,31					R$ 2.207,31
						100,00000%
44	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 120.159,16					R$ 120.159,16
						100,00000%
45	JANELAS	R$ 58.066,62					R$ 58.066,62
						100,00000%
46	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 45.946,61					R$ 45.946,61
						100,00000%
47	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 9.508,17					R$ 9.508,17
						100,00000%
48	PORTAS CORTA FOGO	R$ 1.888,86					R$ 1.888,86
						100,00000%
49	PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 646,37					R$ 646,37
						100,00000%
50	COBERTURA - ESTRUTURA	R$ 31.194,54					R$ 31.194,54
						100,00000%
51	COBERTURA - TELHAMENTO	R$ 26.013,01					R$ 26.013,01
						100,00000%
52	COBERTURA - COMPLEMENTOS	R$ 42.857,53					R$ 42.857,53
						100,00000%
53	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES INTERNAS	R$ 221.147,43					R$ 221.147,43
						100,00000%
54	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	R$ 32.997,89					R$ 15.933,61	R$ 17.064,28
						48,28675%	51,71325%
55	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 1.793,84					R$ 1.793,84
						100,00000%
56	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 53.996,56					R$ 26.528,88	R$ 27.467,68
						49,13068%	50,86932%
57	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 37.909,59					R$ 11.800,33	R$ 26.109,26
						31,12755%	68,87245%
58	CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	R$ 55.063,80					R$ 27.338,97	R$ 27.724,83
						49,64962%	50,35038%
59	CLIMATIZAÇÃO - EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO	R$ 33.669,88					R$ 14.224,12	R$ 19.445,76
						42,24583%	57,75417%
60	CONDICIONADORES DE AR - INSTALAÇÃO	R$ 5.324,80					R$ 1.326,62	R$ 3.998,18
						24,91390%	75,08610%
61	CONDICIONADORES DE AR - FORNECIMENTO [EQUIP.]	R$ 80.468,93					R$ 14.042,71	R$ 66.426,22
						17,45109%	82,54891%
62	APARELHOS SANITÁRIOS - EQUIPAMENTOS	R$ 829,15					R$ 829,15
						100,00000%
63	APARELHOS SANITÁRIOS - LOUÇAS	R$ 18.897,01					R$ 18.897,01
						100,00000%
64	APARELHOS SANITÁRIOS - METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 42.572,43					R$ 42.572,43
						100,00000%
65	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 79.120,18					R$ 18.100,08	R$ 61.020,10
						22,87669%	77,12331%
66	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS	R$ 45.412,23					R$ 21.661,61	R$ 23.750,62
						47,69994%	52,30006%
67	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - EXCETO TRECHO DE IMPLANTAÇÃO	R$ 45.897,23					R$ 21.468,60	R$ 24.428,63
						46,77537%	53,22463%
68	PISCINA DE RETENÇÃO	R$ 36.004,61					R$ 2.137,03	R$ 33.867,58
						5,93544%	94,06456%
69	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO	R$ 5.643,03					R$ 5.643,03
						100,00000%
70	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 7.434,08					R$ 7.434,08
						100,00000%
71	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO	R$ 20.262,23					R$ 20.262,23
						100,00000%
72	PISO PODOTÁTIL	R$ 1.156,71					R$ 1.156,71
						100,00000%
73	RAMPA / SINALIZAÇÃO	R$ 579,40					R$ 579,40
						100,00000%
74	PISO DE CONCRETO	R$ 34.698,90					R$ 34.698,90
						100,00000%
75	GUIA MEIO-FIO	R$ 193,80					R$ 193,80
						100,00000%
77	PINTURA DE PISO EXTERNO	R$ 564,84					R$ 564,84
						100,00000%
78	GRAMA	R$ 6.367,27					R$ 3.183,55	R$ 3.183,72
						49,99870%	50,00130%
79	LIMPEZA	R$ 9.783,07					R$ 9.783,07
						100,00000%
80	AS BUILT	R$ 19.038,51					R$ 19.038,51
						100,00000%
81	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 255.000,06	R$ 3.768,36	R$ 2.208,50	R$ 4.711,10	R$ 8.958,44	R$ 12.132,30	R$ 10.889,59	R$ 17.742,91	R$ 22.128,69	R$ 24.254,25	R$ 29.236,67	R$ 32.505,70	R$ 32.742,36	R$ 25.095,94	R$ 15.303,71	R$ 10.198,47	R$ 3.123,06
			1,47779%	0,86608%	1,84749%	3,51311%	4,75776%	4,27043%	6,95800%	8,67792%	9,51147%	11,46536%	12,74733%	12,84014%	9,84154%	6,00145%	3,99940%	1,22473%
Total		R$3.230.282,62	R$47.736,66	R$27.969,99	R$59.676,11	R$113.479,56	R$153.688,76	R$137.948,43	R$224.765,03	R$280.319,81	R$307.247,97	R$370.367,18	R$411.758,59	R$414.787,82	R$317.914,65	R$193.864,81	R$129.193,33	R$39.563,93
			1,47779%	0,86587%	1,84740%	3,51299%	4,75775%	4,27048%	6,95806%	8,67787%	9,51149%	11,46547%	12,74683%	12,84060%	9,84170%	6,00148%	3,99944%	1,22478%

		*	Quantidade de dias refere-se à forma de pagamento - 10 dias fora a dezena, a contar da data do aceite ou aprovação da fatura

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/06_Planilha_e_cronograma_da_Licitante_C009_2025___CONTINENTAL%20(1).xlsm'#PL_DA_LICITANTE
94266.610000000015

9389.48

7924.3

13132.68

268.94

6845.76

101059.40000000002

99202.040000000008

87474.44

43379.360000000001

70285.31

119276.86000000002

52195.409999999996

10701.74

3501.2099999999996

2198.56

187957.30000000002

5890.58

30197.77

3740.0800000000004

29675.56

23607.38

94147.51999999999

70792.639999999999

13919.39

9287.26

16810.59

13610.779999999999

141214.31

71706.75

6116.5

12475.880000000001

77899.08

46550.17

7521.55

44419.4

111324.39000000001

2207.31

120159.16

58066.619999999995

45946.61

9508.17

1888.86

646.37

31194.54

26013.01

42857.53

221147.43000000002

32997.89

1793.84

53996.560000000012

37909.590000000004

55063.8

33669.879999999997

5324.8

80468.929999999993

829.15

18897.009999999998

42572.430000000008

79120.180000000008

45412.23

45897.229999999996

36004.61

5643.03

7434.0800000000008

20262.23

1156.71

579.4

34698.899999999994

193.8

564.84

6367.27

9783.07

19038.509999999998

255000.06