## Cronograma
	Prefeitura Municipal de Campinas / CEAR - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO - BADMINTON ROD. ANHANGUERA , KM 89,5 / CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR		30	60	90	120	150	180	210	240	270
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	7.673,08	2.557,69	2.557,69	2.557,69
02	MOVIMENTO DE TERRA	R$	0,00
03	FUNDAÇÃO	R$	22.039,89	22.039,89
04	ESTRUTURA	R$	348.001,04	116.000,35	116.000,35	116.000,35
05	ALVENARIA /DIVISORIAS	R$	88.765,87			50.000,00	38.765,87
06	COBERTURA	R$	1.534.939,48				450.000,00	450.000,00	400.000,00	234.939,48
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$	11.571,27					5.785,64	5.785,64
08	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMINIO	R$	91.769,39					45.884,70	45.884,70
09	REVESTIMENTO INTERNO	R$	90.962,74					45.000,00	45.962,74
10	PISOS INTERNOS	R$	201.946,67					130.000,00	71.946,67
11	PINTURA	R$	71.982,67					71.982,67
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$	203.758,67					67.919,56	67.919,56	67.919,56
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R$	94.890,95					31.630,32	31.630,32	31.630,32
14	SPDA	R$	62.983,24					40.000,00	22.983,24
15	SERVIÇOS FINAIS	R$	48.840,00					48.840,00
16	ÁREA EXTERNA	R$	288.797,09					96.265,70	96.265,70	96.265,70
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$	206.000,26	9.064,01	8.240,01	10.300,01	28.840,04	30.900,04	26.780,03	28.840,04	24.720,03	38.316,05
18	AS BUILT	R$	4.328,29					4.328,29

	T O T A L G E R A L	3.379.250,59		149.661,94	126.798,05	178.858,05	517.605,91	525.900,04	472.742,77	511.265,42	442.205,93	454.212,49

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/Planilha%20Restante.xlsx'#PLAN_CONTRATO
7673.08

0

22039.89

348001.04000000004

88765.87

1534939.4799999997

11571.27

91769.389999999985

90962.739999999991

201946.67

71982.670000000013

203758.66999999998

94890.950000000012

62983.240000000005

48840

288797.08999999997

206000.26

4328.29