## Cronograma_Financeiro_-_RJC
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	PLANO DE TRABALHO
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O D E E V E N T O S
OBJETO: OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CAMPINAS
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
RJC - Sinalização Urbana Ltda.
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 447.469,92	R$ 8.135,16	R$ 4.879,66	R$ 13.466,78	R$ 22.554,20	R$ 27.976,04	R$ 40.871,39	R$ 38.018,85	R$ 50.351,96	R$ 58.121,39	R$ 54.503,45	R$ 67.260,50	R$ 61.330,54	R$ 447.469,92	R$ 0,00
			1,8180%	1,0905%	3,0095%	5,0404%	6,2520%	9,1339%	8,4964%	11,2526%	12,9889%	12,1804%	15,0313%	13,7061%	100,00%
2	TAPUME E PLACA DE OBRA	R$ 76.894,13	R$ 76.894,13					R$ 76.894,13	R$ 0,00
			100,0000%					100,00%
3	CONTÊINER	R$ 54.940,76	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 33.728,14	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 1.928,42	R$ 54.940,76	R$ 0,00
			3,5100%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	61,3900%	3,5100%	3,5100%	3,5100%	100,00%
4	MONTAGEM DE ANDAIMES	R$ 212.259,47					R$ 30.983,66	R$ 33.396,03	R$ 33.396,04	R$ 30.983,66	R$ 31.851,81	R$ 9.898,22	R$ 31.851,82	R$ 9.898,23	R$ 212.259,47	R$ 0,00
						14,5971%	15,7336%	15,7336%	14,5971%	15,0061%	4,6633%	15,0061%	4,6633%	100,00%
5	DEMOLIÇÕES	R$ 83.460,57	R$ 23.973,48	R$ 23.973,47	R$ 35.513,62					R$ 83.460,57	R$ 0,00
			28,7243%	28,7243%	42,5514%					100,00%
6	FUNDAÇÃO: ESTACAS	R$ 70.104,80		R$ 35.057,82	R$ 35.046,98					R$ 70.104,80	R$ 0,00
				50,0077%	49,9923%					100,00%
7	ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA: BALDRAMES E BLOCOS	R$ 64.990,37			R$ 32.492,91	R$ 32.497,46					R$ 64.990,37	R$ 0,00
					49,9965%	50,0035%					100,00%
8	CONCRETO E ARMADURA: BALDRAMES E BLOCOS	R$ 91.766,39			R$ 45.876,14	R$ 45.890,25					R$ 91.766,39	R$ 0,00
					49,9923%	50,0077%					100,00%
9	FORMAS: PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	R$ 129.322,91					R$ 28.741,74	R$ 50.290,58	R$ 50.290,59					R$ 129.322,91	R$ 0,00
						22,2248%	38,8876%	38,8876%					100,00%
10	CONCRETO E ARMADURA: PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	R$ 37.493,84					R$ 8.322,62	R$ 14.585,61	R$ 14.585,61					R$ 37.493,84	R$ 0,00
						22,1973%	38,9014%	38,9014%					100,00%
11	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 383.093,25					R$ 92.184,54	R$ 178.421,02	R$ 112.487,69					R$ 383.093,25	R$ 0,00
						24,0632%	46,5738%	29,3630%					100,00%
12	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	R$ 66.634,35					R$ 16.034,36	R$ 31.034,14	R$ 19.565,85					R$ 66.634,35	R$ 0,00
						24,0632%	46,5738%	29,3630%					100,00%
13	LAJE PRÉ-MOLDADA	R$ 98.091,33					R$ 49.046,01	R$ 49.045,32				R$ 98.091,33	R$ 0,00
						50,0004%	49,9996%				100,00%
14	ALVENARIA	R$ 26.925,64					R$ 26.925,64					R$ 26.925,64	R$ 0,00
						100,0000%					100,00%
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.042,13			R$ 2.042,13					R$ 2.042,13	R$ 0,00
					100,0000%					100,00%
16	CONTRAPISO INTERNO	R$ 27.403,23				R$ 7.900,98	R$ 5.800,58	R$ 5.800,57	R$ 7.901,10					R$ 27.403,23	R$ 0,00
						28,8323%	21,1675%	21,1675%	28,8327%					100,00%
17	REVESTIMENTO: PISO INTERNO	R$ 176.397,85					R$ 88.196,70	R$ 88.201,15			R$ 176.397,85	R$ 0,00
						49,9987%	50,0013%			100,00%
18	CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA: PAREDES	R$ 73.495,97					R$ 36.747,99	R$ 36.747,98					R$ 73.495,97	R$ 0,00
						50,0000%	50,0000%					100,00%
19	REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ: PAREDES	R$ 150.055,77					R$ 75.027,75	R$ 75.028,02			R$ 150.055,77	R$ 0,00
						49,9999%	50,0001%			100,00%
20	FORROS	R$ 154.580,75					R$ 77.290,38	R$ 77.290,37					R$ 154.580,75	R$ 0,00
						50,0000%	50,0000%					100,00%
21	ACESSIBILIDADE	R$ 13.720,23					R$ 13.720,23	R$ 13.720,23	R$ 0,00
						100,0000%	100,00%
22	ELEVADORES	R$ 260.026,78					R$ 260.026,78					R$ 260.026,78	R$ 0,00
						100,0000%					100,00%
23	ESQUADRIAS	R$ 176.544,18					R$ 124.125,92	R$ 52.418,26			R$ 176.544,18	R$ 0,00
						70,3087%	29,6913%			100,00%
24	PINTURA: PAREDE E FORRO	R$ 5.707,88					R$ 2.854,16	R$ 2.853,72		R$ 5.707,88	R$ 0,00
						50,0038%	49,9962%		100,00%
25	PINTURA: METÁLICA	R$ 14.610,26					R$ 3.515,60	R$ 3.789,39	R$ 7.305,27	R$ 14.610,26	R$ 0,00
						24,0625%	25,9365%	50,0010%	100,00%
26	MARCENARIA E SERRALHERIA	R$ 824.507,05					R$ 196.972,50	R$ 215.276,01	R$ 412.258,54	R$ 824.507,05	R$ 0,00
						23,8897%	26,1097%	50,0006%	100,00%
27	SOLEIRA	R$ 6.238,19					R$ 6.238,19				R$ 6.238,19	R$ 0,00
						100,0000%				100,00%
28	ESPELHO	R$ 2.656,04					R$ 2.656,04	R$ 2.656,04	R$ 0,00
						100,0000%	100,00%
29	HIDRÁULICA: ÁGUA	R$ 22.438,24					R$ 4.705,93	R$ 12.291,32	R$ 5.440,99					R$ 22.438,24	R$ 0,00
						20,9728%	54,7785%	24,2487%					100,00%
30	HIDRÁULICA: ESGOTO E VENTILAÇÃO	R$ 203.741,57				R$ 84.096,22	R$ 119.645,35					R$ 203.741,57	R$ 0,00
						41,2759%	58,7241%					100,00%
31	HIDRÁULICA: PLUVIAL	R$ 91.747,62				R$ 91.747,62					R$ 91.747,62	R$ 0,00
						100,0000%					100,00%
32	HIDRÁULICA: LOUÇAS E METAIS	R$ 135.001,71					R$ 67.569,58	R$ 67.432,13	R$ 135.001,71	R$ 0,00
						50,0509%	49,9491%	100,00%
33	ELÉTRICA: CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	R$ 252.814,77					R$ 55.267,04	R$ 119.744,88	R$ 77.802,85				R$ 252.814,77	R$ 0,00
						21,8607%	47,3647%	30,7746%				100,00%
34	ELÉTRICA: LÓGICA	R$ 11.708,35					R$ 2.810,31	R$ 3.044,03	R$ 5.854,01				R$ 11.708,35	R$ 0,00
						24,0026%	25,9988%	49,9986%				100,00%
35	ELÉTRICA: TELEFONIA E TV A CABO	R$ 2.937,48					R$ 705,00	R$ 763,74	R$ 1.468,74				R$ 2.937,48	R$ 0,00
						24,0001%	25,9999%	50,0000%				100,00%
36	ELÉTRICA: QUADROS	R$ 180.689,49					R$ 39.879,53	R$ 86.731,22	R$ 54.078,74				R$ 180.689,49	R$ 0,00
						22,0708%	48,0001%	29,9291%				100,00%
37	ELÉTRICA: LUMINÁRIAS	R$ 667.016,56					R$ 461.966,34	R$ 205.050,22	R$ 667.016,56	R$ 0,00
						69,2586%	30,7414%	100,00%
38	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 13.397,18					R$ 13.397,18	R$ 13.397,18	R$ 0,00
						100,0000%	100,00%
39	ADEQUAÇÃO: REMOÇÕES DIVERSAS	R$ 9.140,37	R$ 150,22	R$ 150,22	R$ 8.839,93					R$ 9.140,37	R$ 0,00
			1,6435%	1,6435%	96,7130%					100,00%
40	ADEQUAÇÃO: PINTURA INTERNA	R$ 54.961,06					R$ 11.232,09	R$ 34.038,29	R$ 9.690,68	R$ 54.961,06	R$ 0,00
						20,4365%	61,9316%	17,6319%	100,00%
41	ADEQUAÇÃO: PINTURA EXTERNA	R$ 73.781,45					R$ 36.890,51	R$ 26.881,91	R$ 10.009,03	R$ 73.781,45	R$ 0,00
						49,9997%	36,4345%	13,5658%	100,00%
42	ADEQUAÇÃO: ÁGUA E ESGOTO	R$ 17.239,20				R$ 7.797,19	R$ 9.442,01					R$ 17.239,20	R$ 0,00
						45,2294%	54,7706%					100,00%
43	ADEQUAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS	R$ 22.544,08					R$ 11.271,41	R$ 11.272,67				R$ 22.544,08	R$ 0,00
						49,9972%	50,0028%				100,00%
44	ADEQUAÇÃO: CONTRAPISO	R$ 56.123,44				R$ 19.085,28	R$ 19.085,28	R$ 17.952,88					R$ 56.123,44	R$ 0,00
						34,0059%	34,0059%	31,9882%					100,00%
45	ADEQUAÇÃO: ACABAMENTO PISO	R$ 369.421,62					R$ 158.116,87	R$ 211.304,75			R$ 369.421,62	R$ 0,00
						42,8012%	57,1988%			100,00%
46	ADEQUAÇÃO: COBERTURA	R$ 181.333,61					R$ 69.171,55	R$ 21.495,30	R$ 69.171,45	R$ 21.495,31				R$ 181.333,61	R$ 0,00
						38,1460%	11,8540%	38,1460%	11,8540%				100,00%
47	LIMPEZA GERAL	R$ 18.558,56					R$ 18.558,56	R$ 18.558,56	R$ 0,00
						100,0000%	100,00%
48	RETIRADA DE ENTULHO	R$ 15.014,82	R$ 940,26	R$ 942,22	R$ 13.132,34					R$ 15.014,82	R$ 0,00
			6,2622%	6,2752%	87,4625%					100,00%
	TOTAL GERAL DA OBRA (COM BDI)	R$ 6.131.045,22	R$ 112.021,67	R$ 66.931,81	R$ 188.339,25	R$ 313.497,62	R$ 387.070,24	R$ 562.196,49	R$ 524.661,00	R$ 688.504,55	R$ 796.424,41	R$ 744.747,13	R$ 913.415,98	R$ 833.235,07	R$ 6.131.045,22	R$ 0,00

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28