## Cronograma_JEA
	Prefeitura Municipal de Campinas

OBRA:	CEAR - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO - BADMINTON
LOCAL:	ROD. ANHANGUERA , KM 89,5
ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 196.386,27	196.386,27					R$ 196.386,27		0,00
02	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 3.197,22	3.197,22					R$ 3.197,22		0,00
03	FUNDAÇÃO	R$ 475.686,03		285.411,62	190.274,41					R$ 475.686,03		0,00
04	ESTRUTURA	R$ 631.407,10			189.422,13	347.273,91	94.711,07					R$ 631.407,10		0,00
05	ALVENARIA /DIVISORIAS	R$ 133.629,77					66.814,89	66.814,89					R$ 133.629,77		0,00
06	COBERTURA	R$ 1.534.939,48					306.987,90	460.481,84	460.481,84	306.987,90					R$ 1.534.939,48		0,00
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 11.571,27					11.571,27				R$ 11.571,27		0,00
08	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMINIO	R$ 91.769,39					32.119,29	59.650,10					R$ 91.769,39		0,00
09	REVESTIMENTO INTERNO	R$ 90.962,74					27.288,82	36.385,10	27.288,82					R$ 90.962,74		0,00
10	PISOS INTERNOS	R$ 240.134,74					48.026,95	72.040,42	96.053,90	24.013,47				R$ 240.134,74		0,00
11	PINTURA	R$ 71.982,67					14.396,53	21.594,80	21.594,80	14.396,53		R$ 71.982,67		0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 213.590,75			21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08	21.359,08		R$ 213.590,75	-	0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R$ 95.469,49			9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95	9.546,95		R$ 95.469,49	-	0,00
14	SPDA	R$ 62.983,24					37.789,94	25.193,30			R$ 62.983,24		0,00
15	SERVIÇOS FINAIS	R$ 48.840,00					48.840,00		R$ 48.840,00		0,00
16	ÁREA EXTERNA	R$ 288.797,09					86.639,13	115.518,84	86.639,13		R$ 288.797,09		0,00
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 268.964,95	12.794,36	18.296,39	26.321,79	24.243,33	32.015,45	35.783,74	36.328,69	30.670,45	14.634,94	13.623,31	12.385,97	11.866,53		R$ 268.964,95		0,00
18	AS BUILT	R$ 4.328,29					4.328,29		R$ 4.328,29		0,00

	T O T A L G E R A L	R$ 4.464.640,49	R$ 212.377,85	R$ 303.708,01	R$ 436.924,36	R$ 402.423,26	R$ 531.435,32	R$ 593.986,49	R$ 603.032,33	R$ 509.109,17	R$ 242.930,32	R$ 226.137,95	R$ 205.598,93	R$ 196.976,51		R$ 4.464.640,49	-

	VALOR RECALCULADO PELA COC (Referente ao item 9.9. do Edital)

			199.583,49	285.411,62	410.602,57	378.179,93	499.419,87	558.202,75	566.703,64	478.438,72	228.295,38	212.514,64	193.212,96	185.109,98

			R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54	R$ 4.195.675,54

			0,05	0,07	0,10	0,09	0,12	0,13	0,14	0,11	0,05	0,05	0,05	0,04

			12.794,36	18.296,39	26.321,79	24.243,33	32.015,45	35.783,74	36.328,69	30.670,45	14.634,94	13.623,31	12.385,97	11.866,53		268.964,95

## 'file:///C:/Users/18424993861/Desktop/Controle%20das%20Obras/OBRAS%20-%20TUDO/Coord%20Edificação/Esporte%20e%20Lazer/Badminton%20-%20JEA%20Construtora/Cópia%20de%2001-Planilha%20da%20Licitante-JEA.xlsx'#JEA
196386.27000000002

3197.22

475686.02999999997

631407.10000000009

133629.76999999999

1534939.48

11571.27

91769.39

90962.74

240134.74

71982.67

213590.75000000012

95469.489999999991

62983.24

48840

288797.09000000003

268964.95

4328.29

## 'file://10.120.1.206/orçamentos/Documents%20and%20Settings/Tesouraria/Meus%20documentos/cynthia/levantamentos%20versailles-R3.xls'#rev_int_TP1
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:
				01/03					02/03					03/03
				DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07
	TIPO (2° ao 11° Pav)	APARTAMENTO					APARTAMENTO					ÁREA COMUM
PEÇA		sala	circulação	semi-suite 1	suite 2	semi-suite 2	suite MASTER	despensa	cozinha	área de serviço	varanda sala	varanda suite	lavabo	banho 1	banho 2	banho 3	toucador	banho serviço	TOTAL DO APTO	hall social 1	hall social 2	lixo	instalações	ante-camara	escada	Ar condicionado	duto ar	duto ar	poço elevador 1 e 2	poço elevador 3	TOTAL ÁREA COMUM	TOTAL TIPO
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Contrapiso
	Pintura à base de resina especial
	Cerâmica

T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura PVA sobre massa PVA
	Pintura PVA sobre massa acrílica
	Pintura texturizada à base de cola
	Tabica de gesso liso

P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Fundo para ceramica
	Pintura PVA sobre massa
	Pintura texturizada à base de cola
	Pintura acrílica sobre massa
	Pintura textura acrílica
	Caiação
	Cerâmica

R O D A P É	Perímetro Unit.
	Descontos
	Perímetro
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Cerâmica

soleira / filetes	soleira (metros)
	soleira total
	Granito