## Cron_Financ_FULL_TEC
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	PLANO DE TRABALHO
	C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, ACÚSTICA, ÁUDIO E VÍDEO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CENOTECNIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL CARLOS GOMES.
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
			QUANTIDADE DE DIAS *
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380
1	CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 73.390,16	R$ 36.695,08	R$ 36.695,08					R$ 73.390,16	-
			50,0000%	50,0000%
2	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	R$ 91.409,64	R$ 45.704,82	R$ 45.704,82					R$ 91.409,64	-
			50,0000%	50,0000%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 193.692,55		R$ 96.846,28	R$ 96.846,27					R$ 193.692,55	-
				50,0000%	50,0000%
4	REVESTIMENTOS - PISO VINÍLICO	R$ 191.288,33					R$ 95.644,17	R$ 95.644,16				R$ 191.288,33	-
						50,0000%	50,0000%
5	ILUMINAÇÃO	R$ 1.789.046,20			R$ 255.577,77	R$ 255.577,77	R$ 255.577,77	R$ 255.577,77	R$ 255.577,77	R$ 255.577,78	R$ 255.579,57				R$ 1.789.046,20	-
					14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2858%
6	AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	R$ 743.437,34		R$ 92.929,67			R$ 92.929,67	R$ 92.929,67	R$ 92.929,67	R$ 92.929,67	R$ 92.929,65	R$ 92.929,67	R$ 92.929,67		R$ 743.437,34	-
				12,5000%			12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%	12,5000%
7	ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 438.576,88				R$ 109.644,22	R$ 109.644,22	R$ 109.644,22	R$ 109.644,22					R$ 438.576,88	-
						25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES	R$ 2.052.720,41	R$ 293.245,48	R$ 293.245,48	R$ 293.245,48	R$ 293.245,48	R$ 293.245,48	R$ 293.245,48	R$ 293.247,53					R$ 2.052.720,41	-
			14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2857%	14,2858%
9	CENOTECNIA	R$ 23.893.652,54	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,74	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,75	R$ 1.991.129,74	R$ 1.991.225,31	R$ 23.893.652,54	-
			8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3337%
10	ÁUDIO E VIDEO	R$ 6.144.779,89	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,99	R$ 614.477,98			R$ 6.144.779,89	-
			10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%
11	POLTRONAS E ELEVADOR DE CARGA (PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE INSTRUMENTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R$ 683.419,39					R$ 170.854,85	R$ 170.854,85	R$ 170.854,85	R$ 170.854,84		R$ 683.419,39	-
						25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%
12	CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	R$ 195.081,66	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,74	R$ 16.256,71	R$ 16.256,74	R$ 16.256,75	R$ 16.257,54	R$ 195.081,66	-
			8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3333%	8,3337%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 2.409.505,01	R$ 197.928,67	R$ 210.459,77	R$ 215.758,64	R$ 216.603,70	R$ 222.739,94	R$ 222.739,94	R$ 222.740,08	R$ 213.733,93	R$ 213.734,04	R$ 190.542,38	R$ 149.967,76	R$ 132.556,16	R$ 2.409.505,01	-
			8,21449506%	8,73456453%	8,95447982%	8,98955176%	9,24421983%	9,24421983%	9,24422564%	8,87044970%	8,87045427%	7,90794704%	6,22400698%	5,50138553%
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:	R$ 38.900.000,00	R$ 3.195.438,53	R$ 3.397.745,58	R$ 3.483.292,64	R$ 3.496.935,65	R$ 3.596.001,56	R$ 3.596.001,56	R$ 3.596.003,74	R$ 3.450.604,88	R$ 3.450.606,72	R$ 3.076.191,37	R$ 2.421.138,76	R$ 2.140.039,01	R$ 38.900.000,00	-
			8,214494935733%	8,734564473008%	8,954479794344%	8,989551799486%	9,244219948586%	9,244219948586%	9,244225552699%	8,870449562982%	8,870454293059%	7,907946966581%	6,224007095116%	5,501385629820%

		*	QUANTIDADE DE DIAS REFERE-SE À FORMA DE PAGAMENTO - 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DO ACEITE OU APROVAÇÃO DA FATURA

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 'file://10.120.1.206/orçamentos/Documents%20and%20Settings/Tesouraria/Meus%20documentos/cynthia/levantamentos%20versailles-R3.xls'#rev_int_TP1
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:
				01/03					02/03					03/03
				DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07
	TIPO (2° ao 11° Pav)	APARTAMENTO					APARTAMENTO					ÁREA COMUM
PEÇA		sala	circulação	semi-suite 1	suite 2	semi-suite 2	suite MASTER	despensa	cozinha	área de serviço	varanda sala	varanda suite	lavabo	banho 1	banho 2	banho 3	toucador	banho serviço	TOTAL DO APTO	hall social 1	hall social 2	lixo	instalações	ante-camara	escada	Ar condicionado	duto ar	duto ar	poço elevador 1 e 2	poço elevador 3	TOTAL ÁREA COMUM	TOTAL TIPO
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Contrapiso
	Pintura à base de resina especial
	Cerâmica

T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura PVA sobre massa PVA
	Pintura PVA sobre massa acrílica
	Pintura texturizada à base de cola
	Tabica de gesso liso

P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Fundo para ceramica
	Pintura PVA sobre massa
	Pintura texturizada à base de cola
	Pintura acrílica sobre massa
	Pintura textura acrílica
	Caiação
	Cerâmica

R O D A P É	Perímetro Unit.
	Descontos
	Perímetro
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Cerâmica

soleira / filetes	soleira (metros)
	soleira total
	Granito

## 'file:///D:/Users/1247956/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SINAPI%2002-2017.xls'#Cotações
ÍNDICE

EMPRESAS

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/05_2a_Planilha_e_cronograma_da_Licitante_apos_desconto_ofertado%20(1).xlsx'#FULL_TEC
73390.16

91409.64

193692.55

191288.33000000002

1789046.2

743437.34

438576.88

2052720.4100000001

23893652.539999999

6144779.8900000006

683419.3899999999

195081.66

2409505.0099999998