## CRO-Financeiro-SPALLA
Prefeitura Municipal de Campinas					PINAARQUITETURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
				TABELA SINAPI
				LEIS SOCIAIS HORISTA=					113,93%
OBRA:	CENTRO DE TREINAMENTO POLIESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO					LEIS SOCIAIS MENSALISTA=					71,01%
LOCAL:	RUA QUARENTA E QUATRO, RES. SWISS PARK - EPC-1 - QUARTEIRÃO 10.796 - CAMPINAS / SP					BDI DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEM DESONERAÇÃO=					11,11%
ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					BDI DE OBRA SEM DESONERAÇÃO=					20,35%
				DATA BASE =					JUNHO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
		50			80			110			140			170			200			230			260			290			320			350			380			410			440			470			500			530			560			590			620			650			680			710			740
A	FRENTE I
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.476,04			97.476,04					194.952,07	194.952,07
				-

B	FRENTE II
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.162,88					57.162,88	57.162,88	R$ 227.167,44

				-
02	MOVIMENTO DE TERRA	236.554,80			236.554,80			236.554,80			236.554,80					946.219,20	946.219,20	R$ 1.040.050,29

				-
03	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26			864.774,26					10.377.291,12	10.377.291,12	R$ 13.809.955,54

				-
04	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			573.858,42			191.286,14					7.077.587,24	7.077.587,24	R$ 10.157.790,37

				-
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42			67.228,42					873.969,44	873.969,44	R$ 1.104.246,38

				-
06	INSTALAÇÕES DE GÁS					79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49			79,49					1.033,34	1.033,34	R$ 1.215,85

				-
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68			114.049,68					1.482.645,86	1.482.645,86	R$ 1.924.329,04

				-
08	PAISAGISMO					32.036,27			32.036,27			32.036,27			32.036,27			32.036,27			32.036,27			192.217,63	192.217,63	R$ 389.659,15

				-
09	SERVIÇOS FINAIS					9.676,00			9.676,00			9.676,00			29.027,99	29.027,99	R$ 34.208,37

				-
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.366,98			15.683,12			51.708,63			51.708,63			40.659,40			40.659,40			40.659,40			40.659,40			67.602,69			76.117,64			76.117,64			76.117,64			76.117,64			76.117,64			35.515,52			35.515,52			35.458,24			35.458,24			36.962,38			36.962,38			19.000,18			10.822,16			3.004,78			3.004,78			1.000.000,00	1.000.000,03	R$ 1.916.558,96

				(0,03)
11	ENSAIO TECNOLÓGICO					1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95			1.219,95					14.639,40	14.639,40	R$ 17.224,50

				-
12	AS BUILT					7.428,57			22.285,71			22.285,71			52.000,00	52.000,00	R$ 73.318,57

				-
20,82%	TOTAL NO MÊS COM BDI	409.560,70			349.713,96			1.153.037,69			1.153.037,69			906.653,61			906.653,61			906.653,61			906.653,61			1.507.455,32			1.697.327,86			1.697.327,86			1.697.327,86			1.697.327,86			1.697.327,86			791.951,48			791.951,48			790.674,25			790.674,25			824.214,66			824.214,66			423.680,18			241.320,59			67.002,76			67.002,76			22.298.746,17	21.298.746,17
	TOTAL ACUMULADO	409.560,70			759.274,65			1.912.312,34			3.065.350,03			3.972.003,64			4.878.657,25			5.785.310,86			6.691.964,47			8.199.419,79			9.896.747,66			11.594.075,52			13.291.403,38			14.988.731,25			16.686.059,11			17.478.010,59			18.269.962,07			19.060.636,33			19.851.310,58			20.675.525,24			21.499.739,91			21.923.420,09			22.164.740,67			22.231.743,44			22.298.746,20			22.298.746,17	22.298.746,20

		391.193,72			334.030,84			1.101.329,06			1.101.329,06			865.994,21			865.994,21			865.994,21			865.994,21			1.439.852,63			1.621.210,22			1.621.210,22			1.621.210,22			1.621.210,22			1.621.210,22			756.435,96			756.435,96			755.216,01			755.216,01			787.252,28			787.252,28			404.680,00			230.498,43			63.997,98			63.997,98			R$ 21.298.746,17

		1,8367%			1,5683%			5,1709%			5,1709%			4,0659%			4,0659%			4,0659%			4,0659%			6,7603%			7,6118%			7,6118%			7,6118%			7,6118%			7,6118%			3,5516%			3,5516%			3,5458%			3,5458%			3,6962%			3,6962%			1,9000%			1,0822%			0,3005%			0,3005%			100,00%

		18.366,98			15.683,12			51.708,63			51.708,63			40.659,40			40.659,40			40.659,40			40.659,40			67.602,69			76.117,64			76.117,64			76.117,64			76.117,64			76.117,64			35.515,52			35.515,52			35.458,24			35.458,24			36.962,38			36.962,38			19.000,18			10.822,16			3.004,78			3.004,78			R$ 1.000.000,03

## 'file:///C:/Users/18424993861/Desktop/Controle%20das%20Obras/OBRAS%20-%20TUDO/Coord%20Edificação/Esporte%20e%20Lazer/CEAR/01_SPALLA___Planilha_e_Cronograma_recalculados_pela_COC___CEAR.xlsx'#Resumo_SPALLA
194952.07

57162.879999999997
946219.20000000007
10377291.120000001
7077587.2400000012
873969.43999999983
1033.3399999999999
1482645.8599999994
192217.62999999995
29027.99
1000000
14639.4
52000

## 'file:///C:/Users/26773906806/Documents/PMC-COC/2021/4-Analise_PROPOSTA/21-C05-2021%20Ginasio-CEAR/Planilha_Ginasio_CEAR_MARCO_2021_FINAL.xlsx'#Planilha
227167.44

1040050.2899999998

13809955.540000003

10157790.370000001

1104246.3799999997

1215.8499999999999

1924329.0400000003

389659.14999999997

34208.370000000003

1916558.96

17224.5

73318.570000000007