## PL-LICITANTE
		P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PARQUE CENTENÁRIO
LOCAL:MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP							BDI Pav.:19,61%
DATA BASE: MAIO/2022				LEIS SOCIAIS: 111,65 % (H) e 68,46% (M)
TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA - EIRELI - EPP							98

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇOS
						Unitário	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
01			CANTEIRO DE OBRAS
01.01			INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA
01.01.01	CPU	*CPU 1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA	UN	1,00	R$ 2.678,1832	R$ 3.203,37	R$ 3.203,37
01.01.02	CPU	CPU 2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R$ 5.113,7772	R$ 6.116,59	R$ 6.116,59
01.01.03	CPU	CPU 63	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA VESTIÁRIO/ALMOXARIFADO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	16,00	R$ 578,8076	R$ 692,31	R$ 11.076,96
01.01.04	CPU	CPU 64	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	8,00	R$ 841,2026	R$ 1.006,16	R$ 8.049,28
01.01.05	SINAPI_S	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	17,20	R$ 599,2406	R$ 716,75	R$ 12.328,10
01.01.06	CPU	CPU 61	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	8,00	R$ 578,8076	R$ 692,31	R$ 5.538,48
01.01.07		PESQUISA DE MERCADO	ALUGUEL DE TAPUME METÁLICO	UNXMÊS	959,62	R$ 11,7600	R$ 14,07	R$ 13.501,85
01.01.08	SINAPI_S	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	190,00	R$ 0,3626	R$ 0,43	R$ 81,70
01.01.09	CPU	CPU 3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M3	12,35	R$ 19,9626	R$ 23,88	R$ 294,92
01.01.10	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	12,35	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 497,58
01.01.11	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	12,67	R$ 1,9208	R$ 2,30	R$ 29,14
01.01.12	CPU	CPU 3A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	16,47	R$ 5,0372	R$ 6,02	R$ 99,15
01.01.13	CPU	CPU 6A	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA IMPORTE DE JAZIDA - DMT = 20,63KM	M3	16,47	R$ 34,5744	R$ 41,35	R$ 681,03
01.01.14	SINAPI_S	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	12,67	R$ 1,2544	R$ 1,50	R$ 19,01
01.01.15	SINAPI_S	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	190,00	R$ 0,9996	R$ 1,20	R$ 228,00
01.01.16	CPU	CPU 4	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA	M3	2,70	R$ 107,8588	R$ 129,01	R$ 348,33
					SUBTOTAL ITEM 01			R$ 62.093,49
02			SINALIZAÇÃO DA OBRA
02.01.01	CPU	CPU 48	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	12,50	R$ 356,8866	R$ 426,87	R$ 5.335,88
					SUBTOTAL ITEM 02			R$ 5.335,88
03			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
03.01	CPU	CPU 5	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	157,12	R$ 147,3724	R$ 176,27	R$ 27.695,54
03.02	SINAPI_S	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,72	R$ 131,4670	R$ 157,25	R$ 899,47
03.03	SINAPI_S	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,91	R$ 59,2410	R$ 70,86	R$ 843,94
03.04	SINAPI_S	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	R$ 245,4312	R$ 293,56	R$ 293,56
03.05	CPU	CPU 57	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	26,10	R$ 2,4598	R$ 2,94	R$ 76,73
03.06	DNIT	4915667 ***	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	2,47	R$ 8,7514	R$ 10,47	R$ 25,86
03.07	CPU	CPU 40	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA INCLUINDO A RETIRADA DE PEÇAS DE APOIO E O BOTA FORA.	M2	239,66	R$ 19,6686	R$ 23,53	R$ 5.639,20
03.08	CPU	CPU 37	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 30 CM < Ø <= 60 CM	M	286,63	R$ 104,8502	R$ 125,41	R$ 35.946,27
					SUBTOTAL ITEM 03			R$ 71.420,57
04			BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
04.01	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	204,26	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 5.173,91
04.02	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	204,26	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 8.229,64
04.03	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	147,07	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 3.725,28
04.04	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	147,07	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 5.925,45
04.05	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	7,43	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 188,20
04.06	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	7,43	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 299,35
04.07	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	0,29	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 7,35
04.08	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	0,29	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 11,68
04.09	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	3,21	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 81,31
04.10	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	3,21	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 129,33
04.11	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	0,90	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 22,80
04.12	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	0,90	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 36,26
04.13	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	M3	15,49	R$ 21,1778	R$ 25,33	R$ 392,36
04.14	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	15,49	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 624,09
					SUBTOTAL ITEM 04			R$ 24.847,01
05			MOVIMENTO DE TERRA
05.01			SERVIÇOS DE LIMPEZA
05.01.01	SINAPI_S	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.883,95	R$ 0,3626	R$ 0,43	R$ 3.820,10
05.02			CORTE / GREIDE
05.02.01	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3.329,94	R$ 1,9208	R$ 2,30	R$ 7.658,86
05.03			BOTA-FORA
05.03.01	CPU	CPU 3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M3	5.242,48	R$ 19,9626	R$ 23,88	R$ 125.190,42
05.03.02	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS- URM - DMT = 20,10 KM	M3	5.242,48	R$ 33,6826	R$ 40,29	R$ 211.219,52
05.04			IMPORTE JAZIDA
05.04.01	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.033,34	R$ 1,9208	R$ 2,30	R$ 9.276,68
05.04.02	CPU	CPU 3A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	5.243,34	R$ 5,0372	R$ 6,02	R$ 31.564,91
05.04.03	CPU	CPU 6A	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA IMPORTE DE JAZIDA - DMT = 20,63KM	M3	5.243,34	R$ 34,5744	R$ 41,35	R$ 216.812,11
05.05			ESPALHAMENTO / CAMADAS
05.05.01	SINAPI_S	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	5.578,26	R$ 1,2544	R$ 1,50	R$ 8.367,39
05.06			COMPACTAÇÃO
05.06.01	SINAPI_S	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.290,97	R$ 7,0952	R$ 8,49	R$ 36.430,34
					SUBTOTAL ITEM 05			R$ 650.340,33
06			PAVIMENTAÇÃO
06.01			PAVIMENTOS
06.01.01	CPU	CPU 30	PAVIMENTO TIPO II CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (10,0 CM), CAPA ASFÁLTICA (3,0 CM), COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70.	M2	7.197,37	R$ 60,4562	R$ 72,31	R$ 520.441,82
06.02			GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
06.02.01	CPU	CPU 8	GUIA SARJETA COM EXTRUSORA, CONCRETO 25MPA, ALTURA 0,24M E LARGURA 0,46M.	M	1.704,86	R$ 39,6998	R$ 47,48	R$ 80.946,75
					SUBTOTAL ITEM 06			R$ 601.388,57
07			GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM
07.01			BOCA DE LOBO
07.01.01	CPU	CPU 11	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE , EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA 19X19X39 CM	UN	26,00	R$ 3.858,3678	R$ 4.614,99	R$ 119.989,74
07.02			POÇO DE VISITA / CAIXAS
07.02.01	CPU	CPU 10	POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 50CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO NA ESPESSURA DE 5,0CM, CONCRETO FCK=20MPA COM FORMA E ARMAÇÃO PARA AS LAJES DO FUNDO E DA TAMPA NA ESPESSURA DE 14,0CM, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, PREPARO DO DO FUNDO DA VALA, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	UN	26,00	R$ 4.152,4854	R$ 4.966,79	R$ 129.136,54
07.02.02	CPU	CPU 10-P	PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 50CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	M	19,16	R$ 1.190,2590	R$ 1.423,67	R$ 27.277,52
07.02.03	CPU	*CPU-Aux-2P	PROLONGAMENTO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA 50CM	M	20,19	R$ 957,9598	R$ 1.145,82	R$ 23.134,11
07.02.04	CPU	CPU 12	POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 60CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO NA ESPESSURA DE 5,0CM, CONCRETO FCK=20MPA COM FORMA E ARMAÇÃO PARA AS LAJES DO FUNDO E DA TAMPA NA ESPESSURA DE 14,0CM, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, PREPARO DO DO FUNDO DA VALA, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	UN	5,00	R$ 4.621,0626	R$ 5.527,25	R$ 27.636,25
07.02.05	CPU	CPU 12-P	PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 60CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	M	1,11	R$ 1.298,8528	R$ 1.553,56	R$ 1.724,45
07.02.06	CPU	*CPU-Aux-3P	PROLONGAMENTO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA 60CM	M	6,25	R$ 976,7954	R$ 1.168,34	R$ 7.302,13
07.02.07	CPU	CPU 13	POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 80CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO NA ESPESSURA DE 5,0CM, CONCRETO FCK=20MPA COM FORMA E ARMAÇÃO PARA AS LAJES DO FUNDO E DA TAMPA NA ESPESSURA DE 14,0CM, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, PREPARO DO DO FUNDO DA VALA, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	UN	5,00	R$ 5.675,9738	R$ 6.789,03	R$ 33.945,15
07.02.08	CPU	CPU 13-P	PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA PARA TUBO DE DIÂMETRO DE 80CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	M	14,23	R$ 1.522,8024	R$ 1.821,42	R$ 25.918,81
07.02.09	CPU	*CPU-Aux-4P	PROLONGAMENTO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA 80CM	M	6,25	R$ 1.015,8092	R$ 1.215,01	R$ 7.593,81
07.02.10	CPU	CPU 59	POÇO DE VISITA PARA UMA LINHA DUPLA DE TUBOS DE DIÂMETRO DE 80CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO NA ESPESSURA DE 5,0CM, CONCRETO FCK=20MPA COM FORMA E ARMAÇÃO PARA AS LAJES DO FUNDO E DA TAMPA NA ESPESSURA DE 14,0CM, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, PREPARO DO DO FUNDO DA VALA, REATERRO E BOTA FORA, CONFORME DETALHE	UN	7,00	R$ 6.459,2976	R$ 7.725,97	R$ 54.081,79
07.02.11	CPU	CPU 59-P	PROLONGAMENTO DE POÇO DE VISITA PARA UMA LINHA DUPLA DE TUBOS DE DIÂMETRO DE 80CM COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5MPA,19X19X39CM COM GRAUTE E ARMAÇÃO, ACABAMENTO INTERNO COM CHAPISCO E EMBOÇO NA ESPESSURA DE 2,0CM (TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO E BOTA FORA	M	0,54	R$ 2.020,5542	R$ 2.416,78	R$ 1.305,06
07.03			FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO
07.03.01	CPU	CPU 14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM (0,60 m)	M	157,61	R$ 400,0066	R$ 478,45	R$ 75.408,50
07.03.02	CPU	CPU 15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 50 CM (0,60 m)	M	459,70	R$ 454,0438	R$ 543,08	R$ 249.653,88
07.03.03	CPU	CPU 16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM (0,60 m)	M	108,24	R$ 535,9228	R$ 641,02	R$ 69.384,00
07.03.04	CPU	CPU 17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM (0,60 m)	M	121,02	R$ 784,0784	R$ 937,84	R$ 113.497,40
07.03.05	CPU	CPU 18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 2 TUBOS DE CONCRETO Ø 80 CM (0,60 m)	M	110,80	R$ 1.332,4668	R$ 1.593,76	R$ 176.588,61
07.04			ESCAVAÇÃO / REATERRO ALÉM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO
07.04.01	SINAPI_S	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.208,11	R$ 8,5848	R$ 10,27	R$ 12.407,29
07.04.02	SINAPI_S	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.543,96	R$ 44,8154	R$ 53,60	R$ 82.756,26
07.04.03	SINAPI_S	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.208,11	R$ 10,8584	R$ 12,99	R$ 15.693,35
07.05			DISPOSITIVOS ESPECIAIS
07.05.01	CPU	CPU 51	EXECUÇÃO DE MURO ALA PARA 2 TUBOS Ø 0,80 M COM DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRA ARGAMASSADA CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	UN	1,00	R$ 17.257,4276	R$ 20.641,61	R$ 20.641,61
					SUBTOTAL ITEM 07			R$ 1.275.076,26
08			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
08.01			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
08.01.01	CDHU_S	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M2	8,00	R$ 34,3980	R$ 41,14	R$ 329,12
08.01.02	CDHU_S	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M2	115,40	R$ 34,3980	R$ 41,14	R$ 4.747,56
08.01.03	CDHU_S	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	M2	10,80	R$ 119,8344	R$ 143,33	R$ 1.547,96
08.01.04	CDHU_S	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	M2	205,50	R$ 119,8344	R$ 143,33	R$ 29.454,32
08.01.05	CDHU_S	70.06.020	TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO	UN	16,00	R$ 40,6798	R$ 48,66	R$ 778,56
08.02			SINALIZAÇÃO VERTICAL
08.02.01	CPU	CPU 26	FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT - NÃO INCLUI ABRAÇADEIRA	M2	8,50	R$ 791,9282	R$ 947,23	R$ 8.051,46
08.02.02	CPU	CPU 27	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" NO SOLO	M	75,60	R$ 121,9708	R$ 145,89	R$ 11.029,28
08.02.03	CPU	CPU 28	BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR	UN	46,00	R$ 58,9862	R$ 70,55	R$ 3.245,30
08.03			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
08.03.01	CPU	CPU 32	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO I	UN	11,00	R$ 437,5994	R$ 523,41	R$ 5.757,51
08.03.02	CPU	CPU 33	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II COM 1 ABA	UN	3,00	R$ 982,7146	R$ 1.175,42	R$ 3.526,26
					SUBTOTAL ITEM 08			R$ 68.467,33
09			CONTROLE TECNOLÓGICO
09.01			PAVIMENTAÇÃO
09.01.01	CPU	CPU 52	ENSAIO DE GRAU DE CONTROLE DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	8,00	R$ 92,1788	R$ 110,26	R$ 882,08
09.01.02	CPU	CPU 22	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	M2	14.394,74	R$ 0,0784	R$ 0,09	R$ 1.295,53
09.01.03	CPU	CPU 53	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM – CORPO DO ATERRO	M3	4.201,37	R$ 0,7742	R$ 0,93	R$ 3.907,27
09.01.04	CPU	CPU 54	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	1.050,34	R$ 2,4598	R$ 2,94	R$ 3.088,00
09.01.05	CPU	CPU 55	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	19,00	R$ 184,3576	R$ 220,51	R$ 4.189,69
					SUBTOTAL ITEM 09			R$ 13.362,57
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01	CPU	CPU 25	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO.	M	1.018,91	R$ 3,2536	R$ 3,89	R$ 3.963,56
10.02	CPU	CPU 58	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.197,37	R$ 0,6076	R$ 0,73	R$ 5.254,08
10.03	CPU	CPU 20	PASSEIO PÚBLICO, PISO EM CONCRETO FCK=20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO LASTRO DE BRITA NA ESPESSURA 3CM	M2	3.997,88	R$ 52,2242	R$ 62,47	R$ 249.747,56
10.04	CPU	CPU 62	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	305,73	R$ 18,1104	R$ 21,66	R$ 6.622,11
10.05	CPU	CPU 23	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	UN	4,00	R$ 2.455,8800	R$ 2.937,48	R$ 11.749,92
10.06	CPU	CPU 56	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG DE MALHA 2 POLEGADAS NA ALTURA DE 2,3M, MOURÃO CURVO EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE 2,80M + CURVA DE 0,45M E ESPAÇAMENTO DE 3,0M, 03 FIADAS DE ARAME FARPADO, UMA FIADA DE ALVENARIA EM BLOCO CANALETA 14X19X39CM REVESTIDA E PINTADA SOBRE BASE DE CONCRETO!	M2	33,35	R$ 96,7750	R$ 115,75	R$ 3.860,26
10.07	CPU	CPU 19	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA COM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	UN	11,00	R$ 7.018,7600	R$ 8.395,14	R$ 92.346,54
10.08	CPU	CPU 35	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 HTOTAL = 1,95 M INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM , BALDRAMES (ESCAVAÇÃO , FORMA , ARMAÇÃO , CONCRETAGEM , REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO ) , ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO , INCLUINDO REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA , DA REDE DE ÁGUA E ESQUADRIAS	M	2,03	R$ 737,5578	R$ 882,19	R$ 1.790,85
10.09	CPU	CPU 21	REFORMA DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	R$ 233,5046	R$ 279,29	R$ 1.396,45
10.10	CPU	CPU 49	LAJE DE PROTEÇÃO SOBRE TUBO DE CONCRETO Ø 0,60 CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$ 44.557,9834	R$ 53.295,80	R$ 53.295,80
10.11	CPU	CPU 42	EXECUÇÃO DE ESCADA COM CONCRETO FCK=20MPA COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO NA ESPESSURA DE 3,0CM, INCLUINDO A FORMA, ESCAVAÇÃO, PREPARO DO TERRENO E O BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	4,68	R$ 143,0702	R$ 171,13	R$ 800,89
10.12	CPU	CPU 45	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO EM MURO EXISTENTE EM BLOCO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM (4,5MPA), COM ARMAÇÃO, ALTURA MÁXIMA DE 1,20M, JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ISOPOR 10MM E SELANTE ELÁSTICO A CADA 19,11M, DRENO COM SEÇÃO 0,225MX0,40M) COM TUBO CORRUGADO FURADO FLEXÍVEL DE 100MM, ENVOLTOS COM BRITA E MANTA GEOTÊXTIL 200G/M2, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	43,40	R$ 851,6102	R$ 1.018,61	R$ 44.207,67
10.13	CPU	CPU 46	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO EM MURO EXISTENTE EM BLOCO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM (4,5MPA), COM ARMAÇÃO, ALTURA MÁXIMA DE 1,80M, JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ISOPOR 10MM E SELANTE ELÁSTICO A CADA 19,11M, DRENO COM SEÇÃO 0,225MX0,40M) COM TUBO CORRUGADO FURADO FLEXÍVEL DE 100MM, ENVOLTOS COM BRITA E MANTA GEOTÊXTIL 200G/M2, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	21,56	R$ 1.030,5582	R$ 1.232,65	R$ 26.575,93
10.14	CPU	CPU 41	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA INCLUINDO A RETIRADA DE PEÇAS DE APOIO E O BOTA FORA.	M2	1,00	R$ 298,4198	R$ 356,94	R$ 356,94
10.15	CPU	CPU 60	EXECUÇÃO DE SARJETÃO COM CONCRETO FCK=25MPA COM LASTRO DE BRITA NA ESPESSURA DE 3,0CM, INCLUINDO A FORMA, ESCAVAÇÃO, PREPARO DO TERRENO E O BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE	M	26,12	R$ 157,5644	R$ 188,46	R$ 4.922,58
10.16	CPU	CPU 34	REMOÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO , DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA , CARGA , DESCARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO GERADO ASSIM COMO REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA (INCLUINDO CARGA , DESCARGA E TRANSPORTE)	UN	9,00	R$ 319,1860	R$ 381,78	R$ 3.436,02
					SUBTOTAL ITEM 10			R$ 510.327,16
11			CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL
11.01		PESQUISA DE MERCADO	COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA ÁGUA (PARÂMETROS: PH: TEMPERATURA, SÉRIE DE SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS, CÔR APARENTE E VERDADEIRA, TURBIDEZ, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DQO), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	R$ 401,8000	R$ 480,59	R$ 2.883,54
					SUBTOTAL ITEM 11			R$ 2.883,54
12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.01	CPU	CPU 31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL FRENTES 01 A 12	UN	1,00	R$ 202.781,2080	R$ 242.546,60	R$ 242.546,60
					SUBTOTAL ITEM 12			R$ 242.546,60
				TOTAL GERAL				R$ 3.528.089,31

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 'file:///C:/Documents%20and%20Settings/INF/Meus%20documentos/Terral/Vie%20en%20Rose/La%20Vie%20en%20Rose%20Residence_Levtos%20Final.xls'#Rev_int_TP_ímpar
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA: LA VIE EN ROSE RESIDENCE					REVESTIMENTO INTERNO				OBRA: LA VIE EN ROSE RESIDENCE					REVESTIMENTO INTERNO				OBRA: LA VIE EN ROSE RESIDENCE					REVESTIMENTO INTERNO				OBRA: LA VIE EN ROSE RESIDENCE					REVESTIMENTO INTERNO				OBRA: LA VIE EN ROSE RESIDENCE
				Pavimento: Tipo Impar					Pavimento: Tipo Impar					Pavimento: Tipo Impar					Pavimento: Tipo Impar					Pavimento: Tipo Impar
				DATA: Janeiro / 09					DATA: Janeiro / 09					DATA: Janeiro / 09					DATA: Janeiro / 09					DATA: Janeiro / 09
	TIPO ÍMPAR (X10)	APARTAMENTO 1					APARTAMENTO 1					APARTAMENTO 2					APARTAMENTO 2					ÁREA COMUM				ÁREA COMUM					DUPLEX INFERIOR		DUPLEX INFERIOR
PEÇA		sala	circulação	suite 1	suite 2	suite 3	suite casal	quarto serviço	cozinha	área de serviço	sacada	lavabo	banho suite 1	banho suite 2	banho suite 3	banho suite casal	banho serviço	TOTAL DO APTO 1	sala	circulação	suite 1	suite 2	suite 3	suite casal	quarto serviço	cozinha	área de serviço	sacada	lavabo	banho suite 1	banho suite 2	banho suite 3	banho suite casal	banho serviço	TOTAL DO APTO 2	hall apto 1	hall apto 2	hall serviço	Escaninho	Laje Tecnica apto 1 e 2	Laje Tecnica apto 3	ante-camara	escada	Duto entrada de ar	Duto saida de ar	poço elevador apto 2	poço elevador servico	poço elevador apto 1 e 3	TOTAL ÁREA COMUM	sala	quarto serviço	cozinha	área de serviço	sacada	lavabo	banho serviço	escada	TOTAL DUPLEX INFERIOR	TOTAL TIPO ÍMPAR (X10)
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Cimentado p/receber acabamento
	Regularização para piso - Escada
	Pintura à base de resina especial
	Granito Branco Siena polido 55x55cm
	Mármore Travertino romano bruto
	Mármore Crema Marfil
	Filete em Granito Preto 4cm
	Ceramica 30x30cm Cecrisa White Basic Matte
	Porcelanato 45x45cm Portinari Loft White retificado acetinado
	Porcelanato 45x45cm Portinari Pérola polido
	Porcelanato 45x45cm Portinari Loft Be retificado lapado
	Porcelanato 45x90cm Portinari Bianco Ami polido
	Porcelanato 45x45cm Portinari Loft Bold SGR
	Cerâmica 45x45cm Portinari Medano Ar
	Impermeabilizacao de areas Umidas
T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura acrílica sobre massa PVA
	Pintura acrílica sobre massa acrílica
	Textura a base de cal e cola
	Tabica de gesso liso
	Moldura reta 15cm
P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Reboco Paulista (acima do forro)
	Pintura Texturatto Renaissance
	Pintura acrilica semi-brilho na cor branco neve Suvinil
	Textura a base de cal e cola
	Caiação
	Pintura acrilica acetinada (cor F156 Suvinil) com massa PVA
	Pintura acrilica acetinada (cor branco neve) com massa PVA
	Revestimento Rustico Leinertex Marfim
	Cerâmica 33x45cm Portinari White Plain matte retificada
	Porcelanato 45x45cm Portinari Pérola polido
	Moisaco de mármore branco especial anticato ref. 8921A Camon Pavimenti
	Pintura Acrílica acetinada cor B-148 Suvinil sobre massa PVA
	Porcelanato Loft Be retificado lapado 45x45cm
	Filete em alumínio polido (ml)
	Cantoneira da alumínio (ml)
	Marmore Crema Marfil
	Filete Marmore branco Piques 4cm
	Granito polido branco siena
	Granito lavado Fultec 564
	Pastilha 5x23cm Atlas serie Andes l. Onix Potosi OM9443
	Pastilha 20x20cm Portinari branco lux
	Cerâmica 20x20cm Cecrisa White Basic Matte
R O D A P É	Perímetro Unit.
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Porcelanato 45x45cm Portinari Loft White retificado acetinado h=10cm
	Porcelanato 45x90cm Portinari Bianco Ami polido h=10cm
	Porcelanato 45x45cm Portinari Loft Bold SGR h=10cm
	Ceramica 30x30cm Cecrisa White Basic Matte h=10cm
	Mármore Travertino romano bruto (h=10cm)
	Mármore branco Piguês (h=20cm)
	Cerâmica 45x45cm Portinari Medano Ar h=10cm
soleira / filetes	peça (metros)
	Mármore branco Piguês 12cm
	Mármore branco Piguês 17cm
	Granito Branco Siena polido 12cm
	Granito Branco Siena polido 17cm
	Granito Preto polido 12cm
	Granito Preto polido 17cm
	Granito Preto polido 20cm
	Marmore Crema Marfil 12cm
	Filete de marmore crema marfil 3cm
	Filete de granito Branco Piguês 3cm
	Filete de granito Branco Siena 3cm

## 'file://10.120.1.206/orçamentos/Documents%20and%20Settings/Tesouraria/Meus%20documentos/cynthia/levantamentos%20versailles-R3.xls'#rev_int_TP
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:
				01/03					02/03					03/03
				DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07
	TIPO (2° ao 11° Pav)	APARTAMENTO					APARTAMENTO					ÁREA COMUM
PEÇA		sala	circulação	semi-suite 1	suite 2	semi-suite 2	suite MASTER	despensa	cozinha	área de serviço	varanda sala	varanda suite	lavabo	banho 1	banho 2	banho 3	toucador	banho serviço	TOTAL DO APTO	hall social 1	hall social 2	lixo	instalações	ante-camara	escada	Ar condicionado	duto ar	duto ar	poço elevador 1 e 2	poço elevador 3	TOTAL ÁREA COMUM	TOTAL TIPO
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Contrapiso
	Pintura à base de resina especial
	Cerâmica

T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura PVA sobre massa PVA
	Pintura PVA sobre massa acrílica
	Pintura texturizada à base de cola
	Tabica de gesso liso

P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Fundo para ceramica
	Pintura PVA sobre massa
	Pintura texturizada à base de cola
	Pintura acrílica sobre massa
	Pintura textura acrílica
	Caiação
	Cerâmica

R O D A P É	Perímetro Unit.
	Descontos
	Perímetro
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Cerâmica

soleira / filetes	soleira (metros)
	soleira total
	Granito

## 'file:///C:/Users/1247956/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SINAPI%2002-2017.xls'#Cotações
ÍNDICE

EMPRESAS

## 'file:///C:/Users/1247956/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SINAPI%2002-2017.xls'#Relatórios
DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS

## 'file:///C:/Users/1279017/Documents/COC/5.PAVIMENTAÇÃO/2-QUALIFICAÇÃO%20TÉCNICA/1-CAM%20209/CAM%20209_CEF_envio1/12-PLE-CEF/PLE-CAM-209.xlsm'#DADOS
Núm do Evento

## 'file:///C:/Users/1279017/Documents/COC/5.PAVIMENTAÇÃO/2-QUALIFICAÇÃO%20TÉCNICA/1-CAM%20209/CAM%20209_CEF_envio1/12-PLE-CEF/PLE-CAM-209.xlsm'#Eventograma_e_Quantitativos
				17.48

751385.46999999962					41326.200849999979

## 'file:///C:/Users/1279017/Documents/COC/5.PAVIMENTAÇÃO/2-QUALIFICAÇÃO%20TÉCNICA/1-CAM%20209/CAM%20209_CEF_envio1/12-PLE-CEF/PLE-CAM-209.xlsm'#Detalhamento
2.11

## 'file:///C:/Users/User/Documents/000-PMC-Março-2020/CAM-127/PLE/27-4-21/PLE-CAM-etapas-ff.xlsm'#Eventograma_e_Quantitativos
0

## 'file:///C:/Users/User/Documents/000-PMC-Março-2020/CAM-127/PLE/27-4-21/PLE-CAM-etapas-ff.xlsm'#PLE
				1

0