## SEINFRA - abril 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Departamento de Obras

CONTROLE DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO 2021

Maio / 2021

OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato	Vigência do Contrato	Previsão Do Término Da Obra	Situação atual da Obra e Processo	Status
				Prazo	Final -Previsto		total	(%)
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem do bairro Vila Vitória	2014/10/45.803	Comercial e Construtora Fênix Eireli	Emilio Coelho Junior	24 Meses	dezembro/2020	11.316.991,73	11.316.991,73	100,00%	0,00			Obra em andamento. Processo - Diretoria de Obras - Eng. Lilaine - 08/01/2019	Obra concluída.					Retirar do relatório?
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Jd. Marisa - PAC	2013/10/32.635	Presserv Engenharia, Construções e Serviços Eireli.	Mauricio G. Zambadi	24 Meses	Concluída	17.295.085,07	17.144.709,91	99,13%	150.375,16			PENDÊNCIA COHAB. OBRA SUSPENSA EM 26/07/2018. Processo - Eng. Mauricio 19/09/18
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Gleba B	2013/10/32.646	Presserv Engenharia, Construções e Serviços Eireli.	Emilio Coelho Junior	12 meses	Ordem de serviço temporariamente suspensa.	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32	21/9/2012	Outubro de 2013	Obra PAC em andamento. Processo - Eng.º Emílio em 04/08/18	Obra temporariamente paralisada. Processo de penalização em trâmite.
Execução das Obras de Pavimentação no Bairro Jardim Myriam - Plano Comunitário de Pavimentação (PCP)	2014/10/55.496	Okinawa Incorporações e Construções Eireli	Mauricio G. Zambadi	18 meses	dezembro/2020	3.063.676,19	2.854.482,95	93,17%	209.193,24			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18	Obra em fase final.
Execução de obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - 2ª Etapa	2016/10/25.412	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.	Nelson Uno	36 meses	maio/2022	18.694.484,36	3.100.131,51	16,58%	15.594.352,85				Obra em execução.
Execução de Obras Remascentes de drenagem no bairro Jardim Myriam	2018/10/22.109	Terradan Terraplanagem de Artur Nogueira Eireli - EPP	Mauricio G. Zambadi	12 meses	outubro/2020	1.428.870,05	1.181.005,84	82,65%	247.864,21			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18	Obra 100% concluída e o saldo remanescente será suprimido					Retirar do relatório?
PAC Quilombo - Execução das obras remanescentes de infraestrutura e saneamento básico nos Núcleos Residenciais Campineiro, São Marcos, Santa Mônica parte 1 e 2, Estrada do Pari e Construção da Barragem do Córrego da Lagoa, do PAC Quilombo - Campinas-SP	2019/10/11.225	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.	Nelson Uno	15 meses	junho/2021	19.544.267,49	8.733.842,95	44,69%	10.810.424,54				Obra em execução.
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Satélite Íris I - Etapa 2 - PAC	2014/10/23.225	Construtora Estrutural Ltda.	Nelson Uno	30 meses	outubro/2020	43.958.513,53	37.151.493,42	84,51%	6.807.020,11				Obra em fase final. Contrato terá supressão de trechos impossibiltados de execução.
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Jd. Uruguai - PAC	2013/10/32.639	Okinawa Incorporações e Construções Eireli	Emilio Coelho Junior	24 meses	novembro/2020	16.710.776,71	15.684.462,21	93,86%	1.026.314,50				Obra em fase final.
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Núcleo Residencial Jossiara, Aero Aeroporto e Filadélfia	2007/10/34.884	VPN Solution Provider Construção e Incorporação Ltda.	Nelson Uno	12 meses	dezembro/2020	3.216.375,78	668.732,34	20,79%	2.547.643,44				Obra temporariamente paralisada. Processo de penalização em trâmite.
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem Núcleo Residencial Princesa D'Oeste - Campinas - SP	2013/10/32.640	Eiras Terraplenagem e Engenharia Eireli	Marcelo Guimarães	15 meses	novembro/2021	6.542.814,47	4.002.312,89	61,17%	2.540.501,58				Obra em andamento normal.
Execução de obras remanescentes de pavimentação e drenagem do bairro Vila Esperança	19/10/06395 (PMC.2020.00022637-45)	G3 Polaris Serviços Eireli	Maurício	6 meses	junho/2021	1.020.370,90	32.038,97	3,14%	988.331,93				Obra em execução.
Execução de obras de recapeamento com fresagem e controle tecnológico na Rua Júlia Lopes de Almeida - Jd. São Marcos.	16/10/13.883 (2020.00058039-96)	Construtura Diferencial Ltda.	Nelson Uno	1 mês	maio/2021	259.938,48	259.938,48	100,00%	0,00				Obra concluída.