## Plan1
OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato
				Prazo	Final -Previsto		total	(%)
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO VILA VITÓRIA	14/10/45.803	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílo	44 meses	dez/2020	11.316.991,73	6.414.030,44	56,68%	4.902.961,29
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JD. MARISA – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	13/10/32.635	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Maurício	28 meses	ago/2020	17.640.126,95	16.180.687,71	91,73%	1.459.439,24
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PQ. OZIEL E MONTE CRISTO – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	16/10/2.992	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílio	24 meses	Concluída	21.644.937,36	21.644.937,36	100,00%	0,00
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B - PAC -	13/10/32.646	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Emílio	12 meses	Ordem de Serviço Temporariamente Suspensa	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM URUGUAI, CAMPINAS/SP	13/10/32639	OKINAWA INCORP. E CONSTRUÇÕES LTDA	Emilio	18 meses	dez/20	16.728.329,65	14.903.268,89	89,09%	1.825.060,76
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JARDIM MYRIAM -PLANO COMUNITÁRIO -	14/10/55.496	OKINAWA INCORP. E CONSTRUÇÕES LTDA	Maurício	18 meses	dez/2020	3.063.676,19	816.860,13	26,66%	2.246.816,06
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA MICROBACIA DO CÓRREGO SANTA LÚCIA - 2ª ETAPA	2016/10/25412	COMPEC GALASSO ENG. E CONST. LTDA	Nelson	36 meses	Ordem de Serviço Temporariamente Suspensa	18.694.484,36	1.992.467,41	10,66%	16.702.016,95
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JARDIM MYRIAM – DRENAGEM	18/10/22109	TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI - EPP	Maurício	12 meses	ago/2020	1.428.870,05	641.831,07	44,92%	787.038,98
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO NÚCLEO RESIDENCIAL JOSSIARA, AERO AEROPORTO E FILADÉLFIA	07/10/34884	VPN PROVIDER SOLUTION	Nelson	12 meses	dez/2020	3.216.375,78	749.194,15	11,07%	2.860.176,58
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS CAMPINEIRO, SÃO MARCOS, SANTA MÔNICA PARTE 1 E 2, ESTRADA DO PARI E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAGOA, DO PAC QUILOMBO - CAMPINAS/SP	19/10/11225	COMPEC GALASSO ENG. E CONST. LTDA	Nelson	12 meses	jun/2021	19.544.267,49	980.200,95	5,02%	18.564.066,54