## Julho-2020
OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato
				Prazo	Final -Previsto		total	(%)
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no VILA VITÓRIA	14/10/45.803	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílo	24 Meses	outubro/2020	11.316.991,73	8.618.988,15	76,16%	2.698.003,58
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. MARISA – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	13/10/32.635	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Maurício	24 Meses	outubro/2021	17.640.126,95	16.653.123,09	94,40%	987.003,86
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. OZIEL E MONTE CRISTO – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	16/10/02.992	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílio	24 Meses	Concluída	21.644.937,36	21.644.937,36	100,00%	0,00
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro GLEBA B - PAC -	13/10/32.646	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Emílio	12 Meses	dezembro/2020	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM -PLANO COMUNITÁRIO -	14/10/55.496	OKINAWA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Maurício	18 Meses	dezembro/2020	3.063.676,19	1.202.341,09	39,25%	1.861.335,10
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA MICROBACIA DO CÓRREGO SANTA LÚCIA - 2ª ETAPA	2016/10/25.412	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Nelson	36 meses	maio/2021	18.694.484,36	1.992.467,41	10,66%	16.702.016,95
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM - DRENAGEM	2018/10/22.109	TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI - EPP	Maurício	12 Meses	outubro/2020	1.428.870,05	1.004.862,06	70,33%	424.007,99
Execução de canais, reservatórios de amortecimento, intervenções em favelas e construção de Unidades Habitacionais – RIBEIRÃO QUILOMBO	2019/10/11.225	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Nelson	15 meses	junho/2021	19.544.267,49	2.095.961,98	14,87%	16.638.305,51
Execução de obras de pavimentação e drenagem no SATÉLITE IRIS I	14/10/23.225	CONTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.	Nelson	30 meses	outubro/2020	43.958.513,53	36.815.643,18	83,75%	7.142.870,35
Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Uruguai.	13/10/32.639	OKINAWA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Emilio	24 meses	novembro/2020	16.728.329,65	15.162.273,21	90,73%	1.566.056,44
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Núcleo Residencial Jossiara, Aero Aeroporto e Filadélfia	07/10/34.884	VPN SOLUTION PROVIDER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	Nelson	12 meses	setembro/2020	3.216.375,78	668.732,34	20,79%	2.547.643,44