## Plan1
OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Extensão Pav. (Km)	Extensão Galerias -(M)	Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato	Vigência do Contrato	Previsão Do Término Da Obra	Situação atual da Obra e Processo
				Prazo	Final -Previsto				total	(%)
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no VILA VITÓRIA	14/10/45.803	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílo	44 MESES	11/4/2020	-	-	11.316.991,73	4.363.488,00	38,56%	6.953.503,73			Obra em andamento. Processo - Diretoria de Obras - Eng. Lilaine - 08/01/2019
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. MARISA – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	13/10/32.635	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Maurício	28 MESES	Ordem de Serviço Temporariamente Suspensa			17.640.126,95	15.885.827,62	90,06%	1.754.299,33			PENDÊNCIA COHAB. OBRA SUSPENSA EM 26/07/2018. Processo - Eng. Mauricio 19/09/18
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. OZIEL E MONTE CRISTO – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	16/10/2.992	COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Emílio	24 Meses	Ordem de Serviço Temporariamente Suspensa			21.644.937,36	21.193.825,45	97,92%	451.111,91			Obra em fase de aditamento de prazo. Processo - Eng. Emilio 14/11/18 - CRONOGRAMA ATRASADO
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro GLEBA B - PAC -	13/10/32.646	PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Emílio	12 Meses	Ordem de Serviço Temporariamente Suspensa	-	-	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32	21/9/2012	Outubro de 2013	Obra PAC em andamento. Processo - Eng.º Emílio em 04/08/18
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM -PLANO COMUNITÁRIO -	14/10/55.496	OKINAWA INCORP. E CONSTRUÇÕES LTDA	Maurício	18 Meses	17/3/2020			3.063.676,19	0,00	0,00%	3.063.676,19			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA MICROBACIA DO CÓRREGO SANTA LÚCIA - 2ª ETAPA	2016/10/25412	COMPEC GALASSO ENG. E CONST. LTDA	Nelson	36 meses	1/5/2022			18.694.484,36	1.992.467,41	10,66%	16.702.016,95
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM - DRENAGEM	2018/10/22109	TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI - EPP	Maurício	12 MESES	11/8/2020			1.428.870,05	41.679,10	2,92%	1.387.190,95			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18
Execução de obras de recapeamento RUA LUVERCI PEREIRA DE SOUZA	2017/10/2755	CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	Emílio	2 MESES	17/1/2020			749.194,15	354.498,20	47,32%	394.695,95
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Núcleo Residencial Jossiara, Aero Aeroporto e Filadélfia	2007/10/34884	VPN SOLUTION PROVIDER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	Nelson	12 Meses	11/4/2020			3.216.375,78	356.199,20	11,07%	2.860.176,58