## SEINFRA-Transparência-set2020
OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Extensão Pav. (Km)	Extensão Galerias -(M)	Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato	Vigência do Contrato	Previsão Do Término Da Obra	Situação atual da Obra e Processo
				Prazo	Final -Previsto				total	(%)
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Vila Vitória	2014/10/45.803	Comercial e Construtora Fênix Eireli	Emílio	24 Meses	dezembro/2020	-	-	11.316.991,73	9.861.217,12	87,14%	1.455.774,61			Obra em andamento. Processo - Diretoria de Obras - Eng. Lilaine - 08/01/2019
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Jd. Marisa - PAC	2013/10/32.635	Presserv Engenharia, Construções e Serviços Eireli.	Maurício	24 Meses	outubro/2020			17.295.085,07	17.144.709,91	99,13%	150.375,16			PENDÊNCIA COHAB. OBRA SUSPENSA EM 26/07/2018. Processo - Eng. Mauricio 19/09/18
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Gleba B	2013/10/32.646	Presserv Engenharia, Construções e Serviços Eireli.	Emílio	12 meses	dezembro/2020	-	-	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32	21/9/2012	Outubro de 2013	Obra PAC em andamento. Processo - Eng.º Emílio em 04/08/18
Execução das Obras de Pavimentação no Bairro Jardim Myriam - Plano Comunitário de Pavimentação (PCP)	2014/10/55.496	Okinawa Incorporações e Construções Eireli	Maurício	18 meses	dezembro/2020			3.063.676,19	1.948.025,04	63,58%	1.115.651,15			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18
Execução de obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - 2ª Etapa	2016/10/25.412	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.	Nelson Uno	36 meses	maio/2021			18.694.484,36	1.992.467,41	10,66%	16.702.016,95
Execução de Obras Remascentes de drenagem no bairro Jardim Myriam	2018/10/22.109	Terradan Terraplanagem de Artur Nogueira Eireli - EPP	Maurício	12 meses	outubro/2020			1.428.870,05	1.004.862,06	70,33%	424.007,99			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Núcleo Residencial Jossiara, Aero Aeroporto e Filadélfia	2007/10/34.884	VPN Solution Provider Construção e Incorporação Ltda.	Nelson Uno	12 meses	setembro/2020			3.216.375,78	1.239.647,36	38,54%	1.976.728,42
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Satélite Íris I - Etapa 2 - PAC	2014/10/23.225	Construtora Estrutural Ltda.	Nelson Uno	30 meses	outubro/2020			43.958.513,53	36.968.060,71	84,10%	6.990.452,82
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro Jd. Uruguai - PAC	2013/10/32.639	Okinawa Incorporações e Construções Eireli	Emílio	24 meses	novembro/2020			16.710.776,71	15.447.158,31	92,44%	1.263.618,40
PAC Quilombo - Execução das obras remanescentes de infraestrutura e saneamento básico nos Núcleos Residenciais Campineiro, São Marcos, Santa Mônica parte 1 e 2, Estrada do Pari e Construção da Barragem do Córrego da Lagoa, do PAC Quilombo - Campinas-SP	2019/10/11.225	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.	Nelson Uno	15 meses	junho/2021			19.544.267,49	2.905.961,98	14,87%	16.638.305,51
Execução de Obras de pavimentação e Drenagem Núcleo Residencial Princesa D'Oeste - Campinas - SP	2013/10/32.640	Eiras Terraplenagem e Engenharia Eireli	Marcelo	15 meses	novembro/2021			6.542.814,47	0,00	0,00%	6.542.814,47