## Obras em execucao
Obras relativas à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Abril de 2018
Obras em execução
OBRAS	NÚMERO CONTRATO	PROTOCOLO	EMPRESA	PRAZO	INICIO - OS	VALOR DO CONTRATO (R$)	VALOR MEDIDO (Abr/19) (R$)	PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DO CONTRATO (R$)	STATUS DO CONTRATO / OBRA
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no VILA VITÓRIA	298/2015	14/10/45.803	COM. E CONSTR. FENIX LTDA	24 Meses	28/12/2015	R$ 11.316.991,73	R$ 3.554.823,85	31,41%	R$ 7.762.167,88	Obra em andamento. Contrato aditado em 20 meses
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SÃO JUDAS TADEU	13/2016	13/10/32.638	PRESSERV ENGENHARIA LTDA	24 Meses	1/2/2016	R$ 19.323.038,96	R$ 17.861.029,28	92,43%	R$ 1.462.009,68	Contrato vigente. Obra em fase de conclusão
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SATÉLITE ÍRIS I	49/2016	14/10/23.225	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.	30 Meses	18/3/2016	R$ 43.958.513,53	R$ 36.815.643,18	83,75%	R$ 7.142.870,35	Contrato vigente. Obra em reprogramação
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. MARISA	02/2016	13/10/32.635	PRESSERV ENGENHARIA LTDA	24 Meses	4/5/2016	R$ 17.640.126,95	R$ 15.770.050,67	89,40%	R$ 1.870.076,28	Contrato vigente. Obra em reprogramação
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. URUGUAI	93/2016	13/10/32.639	OKINAWA CONSTRUÇÕES LTDA.	24 Meses	18/5/2016	R$ 16.710.776,71	R$ 14.902.956,88	89,18%	R$ 1.807.819,83	Processo na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Saldo residual a ser utilizado
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. OZIEL E MONTE CRISTO	134/2016	16/10/2.992	COM. E CONSTR FÊNIX LTDA.	24 Meses	14/7/2016	R$ 21.644.937,36	R$ 20.645.589,87	95,38%	R$ 999.347,49	Contrato vigente. Obra em fase de conclusão
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro RESIDENCIAL N. SENHORA APARECIDA	03/2017	13/10/32.644	COMPEC GALASSO	24 Meses	2/10/2017	R$ 8.218.591,84	R$ 8.060.109,65	98,07%	R$ 158.482,19	Contrato vigente. Obra em reprogramação
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SANTO ANTONIO	12/2016	13 / 10 / 32.645	COMPEC GALASSO	24 Meses	18/1/2017	R$ 15.489.370,28	R$ 15.006.998,61	96,89%	R$ 482.371,67	Contrato vigente. Obra em fase de conclusão. Saldo residual a ser utilizado
Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. ROSALINA	07/2017	13 / 10 / 32.643	COMPEC GALASSO	24 Meses	1/2/2017	R$ 8.448.106,54	R$ 8.241.687,45	97,56%	R$ 206.419,09	Contrato vigente. Obra em fase de conclusão. Saldo residual a ser utilizado
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro CHÁCARA RECANTO DA FORTUNA	85/2017	13/10/32.634	PRESSERV ENGENHARIA LTDA	12 Meses	25/8/2017	R$ 7.909.855,25	R$ 3.377.079,61	42,69%	R$ 4.532.775,64	Contrato vigente. Obra em execução
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro GLEBA B	24/2018	13/10/32.646	PRESSERV ENGENHARIA LTDA	12 Meses	8/5/2018	R$ 3.701.167,82	R$ 1.931.220,50	52,18%	R$ 1.769.947,32	Contrato vigente. Obra em execução
Plano Comunitário de Pavimentação do Bairro Jardim Myriam	19/2018	14/10/55.496	OKINAWA CONSTRUÇÕES LTDA	18 Meses	8/5/2018	R$ 3.063.676,19	R$ 0,00	0,00%	R$ 3.063.676,19	Contrato vigente. Obra em execução

## Obras concluidas
Obras relativas à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Abril de 2018
Obras concluídas
OBRAS	NÚMERO CONTRATO	PROTOCOLO	EMPRESA	PRAZO	INICIO - OS	VALOR DO CONTRATO (R$)	VALOR MEDIDO (Abr/19) (R$)	PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DO CONTRATO (R$)	STATUS DO CONTRATO / OBRA
Execução de Obras de SANEAMENTO Integrado na Microbacia do Córrego SANTA LÚCIA – 1ª ETAPA	222/2015	15/10/11.309	GIMMA ENGENHARIA LTDA	18 Meses	25/9/2015	R$ 12.911.274,89	R$ 12.705.195,57	98,40%	R$ 206.079,32	Obra concluída. Saldo residual a ser utilizado