## Plan1
OBRAS	PROT	Empresa	Fiscal	PRAZO DA OBRA		Extensão Pav. (Km)	Valor Total do contrato	Valor Total Medido		Saldo Total do Contrato	Vigência do Contrato	Previsão Do Término Da Obra	Situação atual da Obra e Processo
				Prazo	Final -Previsto			total	(%)
Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no VILA VITÓRIA	14/10/45.803	COM. E CONSTR. FENIX LTDA	Emílo	44 MESES	17/02/2020	-	11.316.991,73	4.025.134,21	35,57%	7.291.857,52			Obra em andamento. Processo - Diretoria de Obras - Eng. Lilaine - 08/01/2019
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. MARISA – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	13/10/32.635	PRESSERV	Maurício	28 MESES	24/12/2019		17.640.126,95	15.885.827,62	90,06%	1.754.299,33			PENDÊNCIA COHAB. OBRA SUSPENSA EM 26/07/2018. Processo - Eng. Mauricio 19/09/18
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. OZIEL E MONTE CRISTO – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF	16/10/2.992	FÊNIX	Emílio	24 Meses	OS SUSPENSA		21.644.937,36	21.083.622,64	97,41%	561.314,72			Obra em fase de aditamento de prazo. Processo - Eng. Emilio 14/11/18 - CRONOGRAMA ATRASADO
Execução de Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro GLEBA B - PAC -	13/10/32.646	PRESSERV	Emílio	12 Meses	04/03/2020	-	3.701.167,82	1.931.220,50	52,18%	1.769.947,32	21/09/2012	Outubro de 2013	Obra PAC em andamento. Processo - Eng.º Emílio em 04/08/18
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM -PLANO COMUNITÁRIO -	14/10/55.496	OKINAWA	Maurício	18 Meses	17/03/2020		3.063.676,19	0,00	0,00%	3.063.676,19			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA MICROBACIA DO CÓRREGO SANTA LÚCIA - 2ª ETAPA	2016/10/25412	COMPEC GALASSO	Nelson	36 meses	01/05/2022		18.694.484,36	1.992.467,41	10,66%	16.702.016,95
Execução de Obra de Pavimentação no Bairro JARDIM MYRIAM - DRENAGEM	2018/10/22109	TERRADAN TERRAPLANAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI - EPP	Maurício	12 MESES	11/08/2020		1.428.870,05	41.679,10	2,92%	1.387.190,95			Obra - PC em andamento. Processo - ENG. Maurício em 10/07/18