## Plan1
Objeto	Protocolo Administrativo	Trecho	Empresa Contratada	Prazo Contratual	Término de Vigência do Contrato	Valor Contratado	Valor Medido	Percentual Medido
Elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras dos Corredores de Transporte Coletivo de Passageiros Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral no padrão Bus Rapid Transit – BRT	2015/10/58901	Lote 1 – Corredor Campo Grande (trecho 1) e Corredor Perimetral	Consórcio Corredor BRT Campinas	50 meses	30/6/2021	R$ 94.561.191,47	R$ 82.961.988,34	87,73%
		Lote 2 – Corredor Campo Grande (trechos 2, 3 e 4)	Construcap	38 meses	3/7/2020	R$ 191.156.916,62	R$ 167.092.962,81	87,41%
		Lote 3 – Corredor Ouro Verde (trecho 1)	Compec Galasso	50 meses	30/6/2021	R$ 66.544.240,13	R$ 50.943.867,27	76,56%
		Lote 4 – Corredor Ouro Verde (trechos 2 e 3)	Consórcio BRT Campinas	50 meses	3/7/2021	R$ 104.806.917,62	R$ 85.663.700,86	81,73%
					Total	R$ 457.069.265,84	R$ 386.662.519,28	84,60%