## Plan1
Objeto	Protocolo Administrativo	Trecho	Empresa Contratada	Prazo Contratual	Término de Vigência do Contrato	Valor Contratado	Valor Medido	Percentual Medido
Elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras dos Corredores de Transporte Coletivo de Passageiros Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral no padrão Bus Rapid Transit – BRT	2015/10/58901	Lote 1 – Corredor Campo Grande (trecho 1) e Corredor Perimetral	Consórcio Corredor BRT Campinas	56 meses	31/12/2022	R$ 95.121.261,45	R$ 94.964.254,01	99,83%
		Lote 2 – Corredor Campo Grande (trechos 2, 3 e 4)	Construcap	64 meses	3/9/2022	R$ 191.156.916,62	R$ 179.938.796,12	94,13%
		Lote 3 – Corredor Ouro Verde (trecho 1)	Compec Galasso	63 meses	31/7/2022	R$ 66.542.407,75	R$ 59.543.299,50	89,48%
		Lote 4 – Corredor Ouro Verde (trechos 2 e 3)	Consórcio BRT Campinas	62 meses	3/7/2022	R$ 104.806.917,62	R$ 94.470.696,85	90,14%
					Total	R$ 457.627.503,44	R$ 428.917.046,48	93,73%