## Plan1
Objeto	Protocolo Administrativo	Trecho	Empresa Contratada	Prazo Contratual	Término de Vigência do Contrato	Valor Contratado	Valor Medido	Percentual Medido
Elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras dos Corredores de Transporte Coletivo de Passageiros Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral no padrão Bus Rapid Transit – BRT	2015/10/58901	Lote 1 – Corredor Campo Grande (trecho 1) e Corredor Perimetral	Consórcio Corredor BRT Campinas	44 meses	31/12/2020	R$ 88.943.132,64	R$ 68.587.282,66	77,11%
		Lote 2 – Corredor Campo Grande (trechos 2, 3 e 4)	Construcap	38 meses	3/7/2020	R$ 191.156.916,62	R$ 110.035.928,97	57,56%
		Lote 3 – Corredor Ouro Verde (trecho 1)	Compec Galasso	44 meses	31/12/2020	R$ 66.544.240,13	R$ 39.424.985,39	59,25%
		Lote 4 – Corredor Ouro Verde (trechos 2 e 3)	Consórcio BRT Campinas	41 meses	3/10/2020	R$ 104.806.917,62	R$ 57.551.159,53	54,91%
					Total	R$ 451.451.207,01	R$ 275.599.356,55	61,05%