### Auditoria nº 03/2024 – Análise Operacional dos Centros de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
SEI 202400048829-14
Plano de Providências doc. 13411743

OBJETO: Esta auditoria teve como objeto a Análise operacional dos Centros de Saúde de Campinas e seu objetivo foi avaliar os aspectos relacionados ao atendimento, ao acesso, à infraestrutura e à resolutividade da Atenção Primária à Saúde para os cidadãos usuários do município de Campinas, com o objetivo de verificar sua conformidade, eficiência, eficácia e efetividade e compreender seus reflexos capazes de comprometer os recursos públicos e o alcance dos objetivos estabelecidos pelas normas de saúde, enfim, apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento.
STATUS: Em andamento a partir de 17/01/2025,
conforme doc. 13500597
TEMPO DE MONITORAMENTO: 03 meses
INÍCIO: Janeiro/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: Novembro/2027
Recomendação	Status	ESG	ODS
1 – Realizar uma análise criteriosa para identificar quais Centros de Saúde não atendem aos padrões mínimos de acessibilidade. Deve-se implantar as adequações necessárias o mais breve possível, garantindo condições de acesso seguras e inclusivas para todos os cidadãos usuários dos serviços de saúde	Recomendação em andamento: dilação de prazo de conclusão da primeira fase pactuado até setembro/2025, conforme doc. 14174631	Governança
2 – Avaliar as condições estruturais de cada Centro de Saúde, especialmente aqueles que necessitam de manutenção e adequação. A partir dessa avaliação, estabelecer um cronograma para reformas ou considerar a possibilidade de mudança de local, de acordo com a urgência e a gravidade das deficiências encontradas	Recomendação Implantada: adequações realizadas, conforme evidenciado no doc. 14112330, validado pelo auditor no doc. 14174631	Governança
3 - Realizar a aquisição de instrumentos médicos atualizados e em quantidade suficiente, ajustados ao tamanho das Equipes de Saúde da Família e à demanda da população atendida em cada unidade	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Junho/2025	Governança
4 – Desenvolver um plano de manutenção preventiva e corretiva para os instrumentos médicos, mobiliário e demais itens utilizados nas unidades de saúde. Este plano deve incluir a substituição de instrumentos obsoletos, reparo de móveis avariados e a renovação de itens que apresentam sinais de desgaste ou que já não atendem aos padrões de qualidade exigidos	Recomendação Implantada: adequações realizadas, conforme evidenciado no doc. 14112330, validado pelo auditor no doc. 14174631	Governança
5 – Promover o uso eficaz e contínuo do canal de comunicação já existente, composto pelo Colegiado Gestor das unidades e pelos Conselhos Locais de Saúde e Distritais, para que os funcionários das unidades de saúde possam reportar deficiências estruturais, falta de instrumentos ou quaisquer outros problemas operacionais	Recomendação em andamento: prazo de conclusão 1ª fase pactuado até Abril/2025	Governança
6 – Providenciar a adequação das Equipes de Atenção Primária à Saúdeque se encontram incompletas ou em quantidade insuficiente, conforme as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Básica e pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurando assim um atendimento adequado e contínuo à população atendida	Recomendação em andamento: prazo de conclusão 1ª fase pactuado até Janeiro/2026	Governança
7 - Ampliar o quadro funcional nos Centros de Saúde com maior demanda de usuários ou que estejam desproporcionais à população atendida, principalmente em áreas de risco e vulnerabilidade social	Recomendação em andamento: prazo de conclusão 1ª fase pactuado até Janeiro/2026	Governança
8 - Estabelecer processos mais céleres de substituição de profissionais, a fim de garantir a continuidade e qualidade do atendimento;	Recomendação em andamento: prazo de conclusão 1ª fase pactuado até Abril/2025	Governança
9 - Avaliar a possibilidade de padronização da utilização de fechaduras biométricas em todas as farmácias dos Centros de Saúde	Recomendação em andamento: prazo de conclusão da 1ª fase pactuado até Abril/2025	Governança
10 - Efetuar a separação dos estoques de medicamentos e de materiais de enfermagem que atualmente se encontram no mesmo local, a fim de facilitar a supervisão e assegurar sua integridade	Recomendação em andamento: prazo de conclusão da 1ª fase pactuado até Abril/2025	Governança
11 - Implantar a sinalização adequada de controle de acesso às áreas restritas	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Abril/2026	Governança