### Auditoria nº 06/2024 – Manutenção Rede de Ensino

Secretaria Municipal de Educação (SME)
SEI 202400103439-14
Plano de Providências doc. 14178020

OBJETO: Esta auditoria teve como objeto os mecanismos de controle e efetividade da Secretaria Municipal de Educação sobre a manutenção da Rede Municipal de Ensino e seu objetivo foi avaliar os aspectos de conformidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade dos mecanismos de controles sobre a manutenção da Rede Municipal de Ensino e compreender os reflexos capazes de comprometer os recursos públicos e o alcance dos objetivos estabelecidos pela política pública para, enfim, apresentar possíveis espaços de aperfeiçoamento.
STATUS: Em andamento a partir de 24/04/2025,
conforme doc. 14546106
TEMPO DE MONITORAMENTO: 06 dias
Início: Abril/2025
Previsão de Conclusão: Dezembro/2025
Recomendação	Status	ESG	ODS
1 – Estabelecer planejamento para implantação de acessibilidade em todas as unidades escolares em atendimento a legislação vigente	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Setembro/2025	Social
2 – Criar um manual, conforme alinhamento entre a CSAE e unidades escolares, que defina as responsabilidades de cada parte envolvida na gestão dos serviços de manutenção escolar, promovendo uma abordagem mais assertiva	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Setembro/2025	Governança
3 – Estabelecer diretrizes e estratégias eficazes, juntamente a administração, para a gestão e o descarte de materiais inservíveis, promovendo um ambiente mais organizado	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Setembro/2025	Ambiental
4 – Observar a todas as atribuições da CSAE, conforme determinado por legislação vigente;	Recomendação Implantada: evidenciado no Decreto 14460/2003 art.29, no link / https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/90109	Governança
5 – Estabelecer controle centralizado, com informações sobre todos os serviços de manutenção realizados nas unidades escolares	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Setembro/2025	Governança
6 – Desenvolver e monitorar a padronização dos controles realizados pelas equipes gestoras das escolas, definindo um mínimo de controle	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Setembro/2025	Governança
7 – Realizar treinamentos específicos com as equipes gestoras das escolas e com os servidores da CSAE, visando a efetiva utilização de ferramentas de controle e a adequada transparência das informações	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança
8 – Desenvolver relatório com as demandas das unidades e percentual de conclusão das manutenções.	Recomendação em andamento: prazo de conclusão pactuado até Dezembro/2025	Governança